## Sheet1
SPRINT BURNDOWN CHART
| Backog ID | User Stories | Initial Estimate | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15
|  |  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
| 1 | Feature 1 | 2 | bar: 2024-03-04; 2024-03-12
| 2 | Feature 2 | 3 | 2024-03-05: 2; 2024-03-07: -2; 2024-03-11: 3
| 3 | Feature 3 | 4 | 2024-03-04: 1; 2024-03-06: 2; 2024-03-13: 1
| 4 | Feature 4 | 5 | 2024-03-08: 2; 2024-03-12: 1; 2024-03-14: 2
| 5 | Feature 5 | 6 | 2024-03-04: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-13: 2; 2024-03-15: 1
| Remaining effort |  | 20 | 17 | 15 | 12 | 14 | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0
| Ideal Trend |  | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Rem = tot est - that day
2 days work in one day

## Sheet2
SPRINT BURNDOWN CHART
Backog ID | User Stories | Initial Estimate | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
1 | User Auth | 5 | 2024-03-04: 1; 2024-03-12: 1; 2024-03-13: 2; 2024-03-19: 1
2 | Database | 6 | 2024-03-05: 2; 2024-03-07: -2; 2024-03-11: 2; 2024-03-12: 1; 2024-03-18: 3; 2024-03-21: 2; 2024-03-22: -2
3 |  | 7 | 2024-03-04: 1; 2024-03-06: 2; 2024-03-13: 1; 2024-03-15: 2; 2024-03-22: 1
4 | Feature 4 | 5 | 2024-03-08: 2; 2024-03-12: 1; 2024-03-14: 2; 2024-03-20: -1; 2024-03-22: 1
5 | Feature 5 | 8 | 2024-03-04: 1; 2024-03-06: 1; 2024-03-11: 1; 2024-03-13: 2; 2024-03-19: 3
Remaining effort |  | 31 | 28 | 26 | 23 | 25 | 23 | 20 | 17 | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0
Ideal Trend |  | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1